| CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA (PORTARIA STN Nº 828 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTO | Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação dos Créditos Tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do lançamento do crédito (fato gerador). |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| Adaptar o sistema contábil para que ele possa capturar e receber a informação do crédito partir de seu lançamento. |  | 60 | 01/2013 |
| A partir do histórico de recebimento do ente (3 anos) verificar a probabilidade de não recebimento do crédito, e efetuar o registro da respectiva provisão na contabilidade. |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| Efetuar encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos créditos eventualmente não recebidos. |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito a receber como dívida ativa. |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| Definir a probabilidade de perda com base no histórico de recebimento da dívida ativa (3 anos), efetuando o registro da expectativa do valor recuperável (impairment). |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| ASPECTO | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial. |  | 0 | 12/2014 |
| Verificar se a obrigação potencial é decorrente de um fato passado (legal ou não formalizado). |  | 0 | 12/2014 |
| Verificar se é provável a saída de recursos para que a obrigação potencial seja liquidada. |  | 0 | 12/2014 |
| Verificar se é possível estimar confiavelmente o montante da obrigação potencial. |  | 0 | 12/2014 |
| Caso as premissas sejam satisfeitas, efetuar o registro da provisão na contabilidade. |  | 0 | 12/2014 |
| Adequação de sistema para registro de direitos e obrigação por competência. |  | 0 | 01/2013 |
| ASPECTO | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Max. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Efetuar Levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização e vida útil. |  | 0 | 12/2014 |
| Realizar conferência do inventário físico com os bens registrados na contabilidade. |  | 0 | 12/2014 |
| Caso algum bem registrado na contabilidade não conste do inventário, abrir processo para apuração de responsabilidade e, oportunamente, efetuar a baixa do bem. |  | 0 | 12/2014 |
| No caso dos bens intangíveis, verificar se o elemento atende aos critérios de reconhecimento. |  | 0 | 12/2014 |
| Mensurar os intangíveis a partir da probabilidade de geração dos benefícios econômicos futuros ou serviço potencial. |  | 0 | 12/2014 |
| Baixar o ativo intangível por ocasião de sua alienação (incluindo a alienação por meio de transação sem contraprestação); ou quando não houver expectativa de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais com a sua utilização ou alienação. |  | Quando houver necessidade |  |
| Adequação de sistemas para registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangível. |  | 100 | 01/2012 |
| ASPECTO | Registro de fenômenos econômicos, resultantes e independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Max. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Criar comissões para elaborar laudo de avaliação para os bens do ativo imobilizado que estejam subavaliados. |  | 0 | 12/2014 |
| Elaborar tabela de depreciação que estabeleça a vida útil, as taxas a serem aplicadas e o valor residual de cada classe de ativo imobilizado. |  | 0 | 12/2014 |
| Efetuar o registro contábil dos bens submetido ao processo de reavaliação. |  | 0 | 12/2014 |
| Enquadrar o bem na tabela de depreciação e efetuar o registro contábil da depreciação da parcela correspondente. |  | 0 | 12/2014 |
| No caso dos direitos sujeitos à amortização, efetuar o registro conforme prazo contratual. |  | 0 | 12/2014 |
| No caso dos recursos naturais sujeitos à exaustão, efetuar o registro conforme os benefícios estimados. |  | 0 | 12/2014 |
| Efetuar a baixa do bem totalmente depreciado, ou submetê-lo a nova reavaliação caso continue gerando benefício econômico ou social. |  | Quando houver necessidade |  |
| Efetuar a baixa do direito totalmente amortizado, ou do recurso natural totalmente exaurido. |  | Quando houver necessidade |  |
| Adequação do sistema aos procedimentos de ajustes patrimoniais. (Depreciação, reavaliação, "impairment", etc. dos elementos patrimoniais). |  | 70 | 07/2012 |
| ASPECTO | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Efetuar levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização e vida útil. |  | 0 | 12/2014 |
| Efetuar a incorporação dos bens, tendo como base os valores despendidos para a sua construção, devidamente atualizados a valor justo (a partir de laudo de avaliação). |  | 0 | 12/2014 |
| Efetuar o registro contábil da depreciação, conforme tabela definida pelo ente. |  | 0 | 12/2014 |
| Efetuar a baixa do bem totalmente depreciado, ou submetê-lo a nova reavaliação caso continue gerando benefício econômico ou social. |  | Quando houver necessidade |  |
| Adequação do sistema aos procedimentos de ajustes patrimoniais. (Depreciação, reavaliação, "impairment", etc. dos elementos patrimoniais). |  | 70 | 01/2013 |
| ASPECTO | Implementação dos sistemas de custos |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Registro contábil dos procedimentos patrimoniais por competência. |  | 0 | 12/2014 |
| Contratação ou desenvolvimento de sistema de informação no qual a informação de custos seja capturada. |  | 0 | 12/2014 |
| Identificação dos programas que terão seus custos apurados. |  | 0 | 12/2014 |
| Registro/alimentação das informações de custos relativos aos programas selecionados. |  | 0 | 12/2014 |
| Levantamento dos custos apurados. |  | 0 | 12/2014 |
| Ajuste do sistema para levantamento de custos. |  | 0 | 12/2014 |
| ASPECTO | Aplicação do plano de contas, detalhado do nível exigido para consolidação das contas nacionais. |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Adaptação do plano de contas do ente municipal à estrutura do PCASP Federação. |  | 0 | 12/2014 |
| Codificação dos eventos contábeis (tabela de eventos) atendendo a nova codificação e nomenclatura do novo plano de contas do ente. |  | 0 | 12/2014 |
| Criar rotinas de integridade, de abertura e de encerramento de exercício atendendo a nova rotina de registro contábil. |  | 0 | 12/2014 |
| Ajustar a elaboração das Demonstrações Contábeis ao padrão MCASP. |  | 0 | 12/2014 |
| Migrar o sistema atual para o novo sistema contábil. |  | 0 | 12/2014 |
| Desenvolvimento do sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados; |  | 40 | 01/2013 |
| Adequação do sistema às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; |  | 40 | 01/2013 |
| ASPECTO | Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público; |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP; |  | 40 | 01/2013 |
| ASPECTO | Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. |  |  |
| AÇÕES |  | Status Realiz. | Prazo Máx. |
|  |  | (0 a 100%) | MM/AAAA |
| Caso o Município possua Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), promover todas as ações relacionadas. |  | Não aplicável ao Órgão |  |
| Ajuste do sistema para as metodologias anteriores. |  | 30 | 01/2013 |

_______________________________________

José Erasmo Leite

Presidente

_______________________________________

Marcos Antonio dos Santos

Contador – CRC nº 1SP201015/O-7

_______________________________________

Valéria de Fátima Rodrigues Soares

Responsável Controle Interno